## 活動計画
活動計画
期間
活動内容 | 活動 | スケジュール | [59 empty] | 経費 (千円)
|  | 2017年度 | [11 empty] | 2018年度 | [11 empty] | 2019年度 | [11 empty] | 2020年度 | [11 empty] | 2021年度
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3

## 記入例（物産）
活動計画
期間 2017年4月 ～ 2020年3月（3か年）
活動内容 | 活動 | スケジュール | [35 empty] | 経費 (千円)
|  | 2017年度 | [11 empty] | 2018年度 | [11 empty] | 2019年度
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
1.加工品開発チーム結成 | 1-1.プロジェクトメンバー選定 | [36 empty] | 0 | bar: 2017年度 4 to 2017年度 5
2.地域食資源の選定 | 2-1.ワークショップ開催 | [36 empty] | 100 | bar: 2017年度 6 to 2017年度 8
3.選定した食資源の市場調査 | 3-1.調査会社選定実施 | [36 empty] | 200 | bar: 2017年度 9 to 2017年度 10
| 3-2.市場調査報告会 | [36 empty] | 30 | bar: 2017年度 10 to 2017年度 11
4.開発加工品の選定 | 4-1.調査結果から加工品選定 | [36 empty] | 0 | bar: 2017年度 12 to 2017年度 1
5.開発加工会社の選定 | 5-1.加工会社選定 | [36 empty] | 0 | bar: 2017年度 1 to 2017年度 2
6.商品完成 | 6-1.試作品完成 | [36 empty] | 800 | bar: 2017年度 1 to 2018年度 6
| 6-2.販売商品選定 | [36 empty] | 0 | bar: 2018年度 6 to 2018年度 7
7.販売価格設定 | 7-1.原料コストを考え販売価格設定 | [36 empty] | 0 | bar: 2018年度 7 to 2018年度 8
8.パッケージデザイン | 8-1.デザイン会社選定実施 | [36 empty] | 300 | bar: 2018年度 7 to 2018年度 9
| 8-2.パッケージデザイン選定 | [36 empty] | 0 | bar: 2018年度 9 to 2018年度 10
9.販促物作成 | 9-1.販促物作成 | [36 empty] | 200 | bar: 2018年度 10 to 2018年度 11
10.テスト販売 | 10-1.テスト販売先選定 | [36 empty] | 0 | bar: 2018年度 10 to 2018年度 12
| 10-2.テスト販売実施 | [36 empty] | 100 | bar: 2018年度 11 to 2018年度 3
11.販売開始 | 11-1.店舗での販売開始 | [36 empty] | 0 | bar: 2019年度 4 to 2019年度 3
12.販路開拓 | 12-1.販路開拓 | [36 empty] | 200 | bar: 2019年度 4 to 2019年度 3
13.プロモーション | 13-1.プロモーション | [36 empty] | 300 | bar: 2019年度 4 to 2019年度 3

## 記入例（観光）
活動計画
期間 2017年4月～2022年3月（5か年）
活動内容 | 活動 | スケジュール | [59 empty] | 経費 (千円)
|  | 2017年度 | [11 empty] | 2018年度 | [11 empty] | 2019年度 | [11 empty] | 2020年度 | [11 empty] | 2021年度
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
1.地域戦略策定 | 1-1.住民・行政と連携による観光戦略策定 | [60 empty] | 0 | bar: 2017年度 4 to 2017年度 9
2.地域資源発掘・洗い出し | 2-1.外部専門家の選定と調整 | [60 empty] | 0 | bar: 2017年度 10 to 2017年度 12
| 2-2.ワークショップ開催 | [60 empty] | 200 | bar: 2017年度 1 to 2017年度 3
3.地域資源磨き上げ | 3-1.ワークショップ開催 | [60 empty] | 200 | bar: 2018年度 4 to 2018年度 6
| 3-2.観光マネージャーによる取りまとめ | [60 empty] | 0 | bar: 2018年度 7 to 2018年度 9
4.商品化の企画立案 | 4-1.観光マーケティングの実施 | [60 empty] | 1000 | bar: 2018年度 10 to 2018年度 12
| 4-2.商品化の立案 | [60 empty] | 300 | bar: 2018年度 12 to 2018年度 2
| 4-3.テストツアー実施 | [60 empty] | 300 | bar: 2018年度 2 to 2018年度 3
5.評価・改良 | 5-1.テストツアーからの改善点抽出 | [60 empty] | 0 | bar: 2019年度 4 to 2019年度 6
| 5-2.その他旅行商品構築 | [60 empty] | 400 | bar: 2019年度 4 to 2019年度 9
6.販路開拓 | 6-1.エージェントへの営業 | [60 empty] | 200 | bar: 2019年度 10 to 2021年度 3
| 6-2.Web販売の強化 | [60 empty] | 1000 | bar: 2019年度 10 to 2021年度 3
7.改善の繰り返し | 7-1.改善の繰り返し | [60 empty] | 0 | bar: 2019年度 12; 2020年度 8; 2021年度 5; 2021年度 12
8.法人化 | 8-1.法人化検討会議設立 | [60 empty] | 0 | bar: 2017年度 1 to 2017年度 3
| 8-2.法人化準備 | [60 empty] | 0 | bar: 2019年度 1 to 2019年度 3
| 8-3.法人化 | [60 empty] | 100 | bar: 2020年度 4